## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## Actividades ✓
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT | 2025-08-23 | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
TechVista | [6 empty] | THV
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | DURACIÓN HORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
PLANIFICACION ESTRATEGICA |  | 1 | ACTIVIDAD | GERENTE GENERAL | DEFINIR MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. ANALIZAR LA VIABILIDAD ECONÓMICA, IMPACTO ESTRATÉGICO Y SU ALINEACIÓN CON LA MISIÓN DE LA EMPRESA. | NINGUNO | 1.1 - 2 | 24 | . | 3 días | NINGUNO
COMITÉ DIRECTIVO
ANALISTA FINANCIERO
DEFINICION DE METODOLOGIA DE TRABAJO |  | 1.1 | ANALISIS | PMO | ELEGIR Y JUSTIFICAR LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN (SCRUM, KANBAN, PMBOK, HÍBRIDA). DEFINIR CEREMONIAS, RESPONSABLES, PERIODICIDAD DE ENTREGAS Y HERRAMIENTAS (JIRA, TRELLO, MS PROJECT). | 1 | 1.2 | 8 | - | 2 días | FIN A INICIO
GERENTE DE PROYECTO
LÍDERES DE ÁREA
DEFINICION DE INDICADORES DE EXITO |  | 1.2 | ANALISIS | GERENTE GENERAL | ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑO (CUMPLIMIENTO DE HITOS, ROI, SATISFACCIÓN DE USUARIOS, TIEMPO DE ENTREGA, COSTO POR FASE). | 1.1 | - | 6 | - | 2 días | FIN A INICIO
DIRECTOR FINANCIERO
GERENTE DE DESARROLLO
GESTION DE RECURSOS Y PRESUPUESTOS |  | 2 | ENTREGABLE | GERENTE GENERAL | ASEGURAR SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA A LARGO PLAZO. ASIGNAR PRESUPUESTO, VALIDAR RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS. EVALUAR PROVEEDORES EXTERNOS. | 1 | 2.1 - 3 | 16 | - | - | SUPERVISIÓN EJECUTIVA
DIRECTOR FINANCIERO
GERENTE DE DESARROLLO
ASIGNACION DE PRESUPUESTO |  | 2.1 | ENTREGABLE | DIRECTOR FINANCIERO | DETERMINAR LOS COSTOS DE CADA FASE, APROBAR PRESUPUESTO Y ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL DE GASTO. | 2 | - | 8 | - | - | FIN A INICIO
GERENTE GENERAL
SUPERVISIÓN EJECUTIVA |  | 3 | ACTIVIDAD | GERENTE GENERAL | INFORMES PERIÓDICOS DE AVANCE Y RESULTADOS. TOMAR DECISIONES CORRECTIVAS, PRIORIZAR ACTIVIDADES Y GARANTIZAR LA ALINEACIÓN ESTRATÉGICA. | 2 | 3.1 - 4 | - | - | 1 día | GESTION DE RECURSOS Y PRESUPUESTOS
GERENTE DE PROYECTO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO
REVISION DE REPORTES SEMANALES |  | 3.1 | ANALISIS | GERENTE DE PROYECTO | REUNIONES SEMANALES PARA VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE HITOS Y DETECTAR RIESGOS TEMPRANOS. | 3 | - | 3 | - | - | FIN A INICIO
LÍDERES TÉCNICOS
GESTION DE RIESGOS |  | 4 | ENTREGABLE | GERENTE DE RIESGOS | IDENTIFICAR RIESGOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y LEGALES. DISEÑAR PLANES DE MITIGACIÓN Y RESPUESTA. | 3 | 4.1 - 5 | 24 | - | - | SUPERVISIÓN EJECUTIVA
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
IDENTIFICACION DE RIESGOS |  | 4.1 | ANÁLISIS | GERENTE DE RIESGOS | DETECTAR RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS EN TODAS LAS FASES (ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, LEGALES) | 4 | 4.2 | 4 | - |  | FIN A INICIO
LÍDERES DEL ÁREA
PLANES DE MITIGACION |  | 4.2 | ENTREGABLE | DOCUMENTACION | DEFINIR ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL IMPACTO DE CADA RIESGO. | 4.1 | - | 4 | - |  | FIN A INICIO
COMITÉ DE RIEGOS
EJECUCION |  | 5 | ACTIVIDAD | GERENTE DE PROYECTO | INICIAR CON EL DESARROLLO DE LOS PRIMEROS ENTREGABLES. DEFINIR CRITERIOS DE ACEPTACION DE ENTREGABLES | 4 | 5.1 | 8 | - |  | FIN A INICIO
GERENTE DE DESARROLLO
EQUIPO DE DESARROLLO
DESARROLLO DE PRIMEROS ENTREGABLES |  | 5.1 | ENTREGABLE | GERENTE DE PROYECTO | REALIZAR LA CONSTRUCCION, INTEGRACION Y VALIDACION DE LOS COMPONENTES DEFINIDOS PREVIAMENTE EN LA PLANIFICACION, GARANTIZANDO EL AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. | - | 5.2 | 40 | - |  | FIN A INICIO
LÍDERES DE ÁREA
EQUIPO DE DESARROLLO
COMITÉ DE CALIDAD
PRUEBAS DE CALIDAD E INTEGRACION |  | 5.2 | ANALISIS/ENTREGABLE | EQUIPO DE CALIDAD | EJECUTAR PRUEBAS DE CALIDAD PARA CONFIRMAR QUE LOS ENTREGABLES CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS | 5.1 | 6.3 | 24 |  |  | FIN A INICIO
LÍDERES TÉCNICOS
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
GERENTE DE PROYECTO
IMPLEMENTACION DE PRUEBA |  | 5.3 | ENTREGABLE | GERENTE DE PROYECTO | EVALUAMOS UNA VERSION DE PRUEBA DEL PROYECTO EN UN ENTORNO CONTROLADO, PARA DETECTAR ERRORES Y REALIZAR AJUSTES ANTES DE LA VERSION FINAL | 5.2 | - | 16 | - | - | FIN A INICIO
EQUIPO DE DESARROLLO
EQUIPO DE CALIDAD
CLIENTE
CIERRE Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO |  | 6 | ENTREGABLE | GERENTE GENERAL | FORMALIZAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, EL USO DEL PRESUPUESTO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS STAKEHOLDERS | 5 | 7 | 24 | - |  | FIN A INICIO
GERENTE DE PROYECTO
COMITÉ DIRECTIVO
EQUIPO DE CALIDAD
VALIDACIÓN DE ENTREGABLES FINALES |  | 6.1 | ENTREGABLE | COMIITÉ DE CALIDAD | CONFIRMAR QUE LA SOLUCIÓN CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ACORDADOS Y ESTÁ LISTA PARA OPERACIÓN ESTABLE. | 6 | 6.2 | 24 | - |  | FIN A INICIO
CLIENTE
RETROALIMENTACIÓN |  | 6.2 | ENTREGABLE | GERENTE DE PROYECTO | IDENTIFICAR ACIERTOS, ERRORES Y RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS FUTUROS. | 6.1 | 6.4 | 16 | - |  | FIN A INICIO
LÍDERES DE ÁREA
RRHH
CAPACITACION A USUARIOS |  | 6.3 | ACTIVIDAD | RECURSOS HUMANOS | REALIZAR CAPACITACION DEL SOFTWARE AL CLIENTE FINAL | 5.2 | - | 16 | - | - | FIN A INICIO
GERENTE DE PROYECTO
CLIENTE
LIBERACIÓN DE RECURSOS |  | 6.4 | ACTIVIDAD | RRHH | FINALIZAR CONTRATOS CON PROVEEDORES, LIBERAR PRESUPUESTO NO USADO Y REASIGNAR TALENTO A NUEVOS PROYECTOS. | 6.2 | - | 8 | - |  | FIN A INICIO
GENRENCIA FINANCIERA
ENTREGA FINAL |  | 7 | ENTREGABLE | GERENTE GENERAL | REALIZAR LA PRESENTACION A LOS CLIENTES E INTERESADOS DEL PROYECTO UNIFICANDO TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS AREAS ASIGNADAS | 6 | - | 20 | - | - | FIN A INICIO
COMITÉ DIRECTIVO
GERENTE DE PROYECTO
CLIENTE

## Cronograma ✓
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración horas | Agosto | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | Semana 0 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22
Desarrollo del sistema interactivo sobre hardware y software | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 121
1. INICIO
1.1. Acta | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | bar: Agosto 1
1.2. Equipo de Trabajo | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 8 | bar: Agosto 1 to Agosto 2
1.3 Asignacion de actividades | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 8 | bar: Agosto 2
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1.1. Análisis
2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2025-08-02 | 2025-08-10 | 56 | bar: Agosto 2 to Agosto 10
2.1.1.2. Investigación de referentes. (ej: Coursera, edX, simuladores como Cisco Packet Tracer). | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 48 | bar: Agosto 10 to Agosto 17
2.1.1.3 Listado de temas críticos en hardware y software (ej: arquitectura Von Neumann, ensamblaje de PCs, IoT). | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 24 | bar: Agosto 17 to Agosto 20
2.1.2. Diseño
2.1.2.1. Diseño de la arquitectura de la plataforma y diagramas de flujo para interacciones clave. | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 52 | bar: Agosto 21 to Agosto 28
2.1.2.2. Creación de prototipos de interfaz enfocados en usabilidad para estudiantes, con herramientas como Figma. | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 56 | bar: Agosto 28 to Septiembre 5
2.1.2.3. Diseño de módulos interactivos (ej: actividades como selección de palabras, cuestionarios, ejercicios para señalar partes de componentes, arrastrar y soltar, entre otras dinámicas prácticas). | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 72 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 16
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
2.2.1.1. Desarrollo del frontend con tecnologías web interactivas (React.js, Three.js para modelos 3D, o Unity si se requiere mayor interactividad). | 2025-09-20 | 2025-09-24 | 65 | bar: Septiembre 16 to Septiembre 24
2.2.1.2. Construcción del backend (API REST con Node.js, gestión de usuarios, integración con bases de datos como MongoDB/PostgreSQL). | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 56 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 20
2.2.1.3. Integración de herramientas educativas (ej: Jupyter Notebooks para programación, Docker para laboratorios virtuales). | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24 | bar: Septiembre 20 to Septiembre 27
2.2.2. Pruebas y Validación
2.2.2.1. Pruebas unitarias y de integración (con frameworks como Jest, Selenium o PyTest). | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 80 | bar: Septiembre 1 to Septiembre 30
2.2.2.2. Pruebas de usabilidad con estudiantes reales (tests A/B, feedback en tiempo real). | 2025-10-11 | 2025-10-19 | 20 | bar: Septiembre 8 to Septiembre 19
2.2.2.3. Validación de contenidos con expertos en hardware/software (correctitud técnica y pedagógica). | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 88 | bar: Septiembre 1 to Octubre 14
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
2.3.1.1. Configuración de servidores (AWS, Google Cloud, o on-premise) y despliegue de la plataforma. | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 10 | bar: Septiembre 8 to Septiembre 26
2.3.1.2. Implementación de CDN y seguridad básica (HTTPS, firewall, backups automáticos). | 2025-11-01 | 2025-11-22 | 42 | bar: Septiembre 15 to Septiembre 26
2.3.2.3. Actualización periódica de contenidos y tecnologías (ej: nuevos modelos de hardware, frameworks actualizados). | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 14 | bar: Septiembre 22 to Octubre 6

## Matriz RACI ✓
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Hamilthon Ortega Gerente del Proyecto | Andrés Ruiz Jefe de Recepción | IngridDesarrollador Backend | Britney Diseñador UX/UI | Francy Bereño Técnico de TI
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos
FASE 1
Baja | Completo | Realizar el acta del proyecto | R
Media | Completo | Reunir al grupo |  | A
Alta | Completo | Asignación de actividades |  |  | I
Alta | Completo | Definición de requerimientos | C |  |  | I
Alta | Completo | Investigación de requerimientos |  |  | A
Media | Completo | Consultar temas críticos en hadware y software |  |  |  |  | C
FASE 2
Alta | Completo | Diseño de arquitectura de la plataforma |  | R
Alta | En curso | Creación de prototipos por medio de figma |  |  | I
Alta | No se ha iniciado | Diseño de modulo interactivos |  | C |  | A
FASE 3
Alta | No se ha iniciado | Creación de backed |  |  | R
Alta | No se ha iniciado | Desarrollo del fronted |  | I |  | A
Alta | No se ha iniciado | Integración de herramientas educativas |  |  |  |  | C
FASE 4
Alta | No se ha iniciado | Pruebas unitarias y de integración | I |  |  | R
Alta | No se ha iniciado | Pruebas de usabilidad con estudiantes reales |  | C |  |  | C
Alta | No se ha iniciado | Validación de contenidos con expertos |  |  | A
FASE 5
Alta | No se ha iniciado | Configuración de servidores | A |  | C |  | R
Alta | No se ha iniciado | Implementación de seguridad básica |  | I
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
|  | CLAVE de RACI |  | PRIORIDAD |  | ESTADO
| R | Responsable |  | Baja |  | No se ha iniciado
| A | A cargo |  | Media |  | En curso
| C | Consultado |  | Alta |  | Completo
| I | Informado |  |  |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## Gestión de interesados ✓
Gestión de Interesados
Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
TECH VISTA | [5 empty] | Hamilthon Ortega
Entregable del Proyecto | [5 empty] | fecha inicio
- Identificar expectativas y necesidades de cada interesado. - Diseñar una estrategia de comunicación efectiva según su nivel de influencia. - Aumentar el compromiso de los interesados clave. - Prevenir conflictos o resistencias mediante información clara y oportuna | [5 empty] | 2025-08-01
fecha fin
2025-12-06
[6 empty] | COMMUNICACION |  | NIVEL DE COMPROMISO
INTERESADO | CARGO | CORREO ELECTRONICO | INFLUENCIA | TIPO DE INFORMACION | TOMADOR DE DECISIONES? | Frecuencia | Tipo | Desconocedor | En contra | Neutral | Colaborador | Líder
Hamilthon Ortega | Gerente del Proyecto | Hamilthone-ortegam@unilibre.edu.co | Low | Toma de decisiones y control del proyecto | Yes | Semanal | Reuniones de seguimiento |  |  |  | ✓ | ✓
Andres Ruiz | Jefe de Recepción | Andresd-ruizr@unilibre.edu.co | Medium | Asegurar funcionalidad y eficiencia en la recepción | No | Semanal | Reuniones operativas |  |  |  | ✓
Francy Bereño | Técnico de TI | francyl-barenoo@unilibre.edu.co | Medium | Garantizar integración tecnológica y soporte técnico | No | Semanal | Reuniones técnicas |  |  | ✓ | ✓
Ingrid V Oviedo | Desarrollador | Ingridv-oviedon@unilibre.edu.co | High | Diseñar, construir y mantener la funcionalidad técnica de la aplicación | Yes | Semanal | En operacion, desarollador |  |  |  | ✓ | ✓
Britney Mora | Administrativa | britneym-morad@unilibre.edu.co | Low | Coordinar aspectos administrativos y logísticos | No | Mensual | Correos / reuniones | ✓ |  |  | ✓
Ingrid V Oviedo | Desarrollador Backend | Ingridv-oviedon@unilibre.edu.co | High | Implementar la lógica del sistema y gestionar la base de datos | Yes | Semanal | Reuniones técnicas / repositorio |  |  |  | ✓ | ✓
Britney Mora | Diseñador UX/UI | mdunn@email.com | High | Mejorar la experiencia de usuario y validar la usabilidad de ambas interfaces | No | Quincenal | Revisión de prototipos / Figma |  |  |  | ✓ | ✓
Francy Bareño | Tester / QA | francyl-barenoo@unilibre.edu.co | High | Detectar errores, validar funcionalidades y asegurar calidad | No | Semanal | Informes de pruebas / reuniones |  |  |  | ✓
Britney Mora | Analista de Datos | britneym-morad@unilibre.edu.co | Medium | Medir el uso de la app y proponer mejoras basadas en métricas | No | Mensual | Informes / dashboards |  |  |  | ✓
Andrés Ruiz | Coordinador de despliegue | Andresd-ruizr@unilibre.edu.co | High | Coordinar pruebas finales y garantizar correcto funcionamiento | Yes | Semanal | Correos / reuniones |  |  |  | ✓ | ✓
Hamilthon Ortega | Gestor de Retroalimentación | Hamilthone-ortegam@unilibre.edu.co | Medium | Recoger opiniones de estudiantes y profesores para mejorar la app | No | Mensual | Encuestas / entrevistas |  |  |  | ✓

## Planeación y Costo ✓
Planificación
Código Actividad | Detalle | Fecha inicio | Fecha fin | Duración horas | Recurso personal | Recursos tecnicos | Recursos | Hora | Costo | Subtotal | total planificado
|  | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 680 | 5 | 1 | 15 |  | 16541342.444 | 15037584.04 | 16541342.444
1.INICIO
|  |  |  | 16 | [6 empty] | 864974.03
| 1.1. Acta | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 8 | StakeHolders | Computadora | office | Por hora | 175000 | 371875
T001 | Definir obejetivos, entregable y cronograma. | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3 | Ingeniero de Software | computadora | Documentación | 21875 | 65625 | 65625
T002 | Asignar roles y responsabilidades | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 3 | Ingeniero de Software | computadora | Documentación | 21875 | 65625 | 131250
T003 | Documentación de avances (actas, reportes, valores planificados) | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2 | Ingeniero de Software | computadora | Documentación | 21875 | 43750 | 175000
| 1.2. Equipo de Trabajo | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 8 | StakeHolders | Computadora | office | Por hora | 121224.03 | 121224.03
T004 | Coordinador de proyectos, planifica, organiza y supervisa el desarrollo. Gestiona tiempos, recursos y entregables. | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | Coordinador de proyectos | computadora | Informes | 14471 | 14471 | 14471
T005 | Diseñador/a UX/UI: Crea la interfaz visual y experiencia de usuario. Diseña prototipos y estructura de navegación. | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | Diseñador/ a/UX/UI | computadora | Informes | 15132 | 15132 | 15132
T006 | Desarrollador/a Frontend: Implementa la interfaz de usuario con frameworks como Angular o Ionic. | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | Desarrolador/ a Fronted | computadora | Informes | 14587.81 | 14587.81 | 14587.81
T007 | Desarrollador/a Backend: Construye la lógica del servidor, base de datos y seguridad. | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | Desarrolador/a Backend | computadora | Informes | 20192.31 | 20192.31 | 20192.31
T008 | Tester / QA (Quality Assurance): Realiza pruebas funcionales, de usabilidad y compatibilidad. | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | Tester/ QA | computadora | Informes | 23798.08 | 23798.08 | 23798.08
T009 | Especialista en Seguridad: Garantiza protección de datos y cumplimiento de normativas. | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | Especialista en seguridad | computadora | Informes | 14086.54 | 14086.54 | 14086.54
T010 | Diseñador/a de Identidad Visual: Crea el logo, paleta de colores, tipografía y estilo gráfico de la app. | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | Diseñador/a de identidad visual | computadora | Informes | 12019.23 | 12019.23 | 12019.23
T011 | Responsable de Documentación: Redacta actas, reportes, manuales y seguimiento del proyecto. | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 1 | Responsable de documentacion | computadora | Informes | 6937.06 | 6937.06 | 6937.06
| 1.3 Asignacion de actividades | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 8 | Gerente del proyecto | computadora | Informes | 24433.44 | 195467.52 | 195467.52
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
664
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  | 308 | [6 empty] | 5982284
| 2.1.1. Análisis |  |  | 128 | [6 empty] | 2422392
T008 | 2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2025-08-02 | 2025-08-10 | 56 | Diseñador | Computadora | Notion (documentación). | 15132 | 847392 | 847392
T004 | 2.1.1.2. Investigación de referentes. (ej: Coursera, edX, simuladores como Cisco Packet Tracer). | 2025-08-10 | 2025-08-17 | 48 | Ingeniero de Software, Diseñador. | Computadora | Benchmarks (Coursera, edX), ChatGPT (análisis de tendencias). | 21875 | 1050000 | 1050000
T005 | 2.1.1.3 Listado de temas críticos en hardware y software (ej: arquitectura Von Neumann, ensamblaje de PCs, IoT). | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 24 | Experto en Hardware/Software. | Computadora | Miro (mapeo de temas), Trello (priorización). | 21875 | 525000 | 525000
| 2.1.2. Diseño |  |  | 180 | [6 empty] | 3559892
T006 | 2.1.2.1. Diseño de la arquitectura de la plataforma y diagramas de flujo para interacciones clave. | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 52 | Ingeniero de Software. | Computadora | Lucidchart (diagramas) | 21875 | 1137500 | 1137500
T007 | 2.1.2.2. Creación de prototipos de interfaz enfocados en usabilidad para estudiantes, con herramientas como Figma. | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 56 | Diseñador UI/UX. | Computadora | Figma | 15132 | 847392 | 847392
T008 | 2.1.2.3. Diseño de módulos interactivos (ej: actividades como selección de palabras, cuestionarios, ejercicios para señalar partes de componentes, arrastrar y soltar, entre otras dinámicas prácticas). | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 72 | Diseñador + Experto en Hardware | Computadora | Unity/Blender (simuladores 3D), Jupyter Notebooks. | 21875 | 1575000 | 1575000
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación |  |  | 290 | [6 empty] | 8001683
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  | 145 | [6 empty] | 3171875
T009 | 2.2.1.1. Desarrollo del frontend con tecnologías web interactivas (React.js, Three.js para modelos 3D, o Unity si se requiere mayor interactividad). | 2025-09-20 | 2025-09-24 | 65 | Ingeniero de Software (frontend). | Computadora | React.js, Three.js, CSS Modules. | 21875 | 1421875 | 1421875
T010 | 2.2.1.2. Construcción del backend (API REST con Node.js, gestión de usuarios, integración con bases de datos como MongoDB/PostgreSQL). | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 56 | Ingeniero de Software (backend). | Computadora | Node.js, Django REST, PostgreSQL. | 21875 | 1225000 | 1225000
T011 | 2.2.1.3. Integración de herramientas educativas (ej: Jupyter Notebooks para programación, Docker para laboratorios virtuales). | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 24 | Ingeniero + Experto en contenidos. | Computadora | Docker (containers), VirtualBox (laboratorios). | 21875 | 525000 | 525000
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  | 145 | [6 empty] | 4829808
T012 | 2.2.2.1. Pruebas unitarias y de integración (con frameworks como Jest, Selenium o PyTest). | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 80 | Tester, Ingeniero. | Computadora | Jest (unitarias), Selenium (E2E). | 23798.08 | 1903846.4 | 1903846.4
T013 | 2.2.2.2. Pruebas de usabilidad con estudiantes reales (tests A/B, feedback en tiempo real). | 2025-10-11 | 2025-10-19 | 20 | Tester, Estudiantes beta. | Computadora | Google Analytics. | 23798.08 | 475961.6 | 475961.6
T014 | 2.2.2.3. Validación de contenidos con expertos en hardware/software (correctitud técnica y pedagógica). | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 88 | Experto en Hardware/Software. | Computadora | Checklists técnicos | 21875 | 1925000 | 2450000
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  | 66 | [6 empty] | 1053617.04
T015 | 2.3.1.1. Configuración de servidores (AWS, Google Cloud, o on-premise) y despliegue de la plataforma. | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 10 | DevOps. | Computadora | AWS EC2, Kubernetes (orquestación). | 13576.92 | 135769.2 | 135769.2
T016 | 2.3.1.2. Implementación de CDN y seguridad básica (HTTPS, firewall, backups automáticos). | 2025-11-01 | 2025-11-22 | 42 | DevOps. | Computadora | Cloudflare (CDN), Certbot (HTTPS). | 13576.92 | 570230.64 | 705999.84
T017 | 2.3.2.3. Actualización periódica de contenidos y tecnologías (ej: nuevos modelos de hardware, frameworks actualizados). | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 14 | Experto en contenidos. | Computadora | CMS (ej: Strapi), Git (control de versiones). | 15132 | 211848 | 211848
| Total |  |  | 15037584.04 | [6 empty] | 15037584.04
| Imprevistos (10%) | [9 empty] | 1503758.404
| Total proyecto | [9 empty] | 16541342.444
Formulas:
Fecha fin = [Fecha fin, row above]

## Costo Real ✓
Costo Real
Detalle | Requisitos | Fecha inicio | Fecha fin | Costo por hora | Semanas | Costo | Total planificado
Equipo de trabajo
171000000
Gerente de proyectos. | Dirección estratégica, planificación, control | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 160000 | 24 | 6000000 | 36000000
Desarrollador Frontend | Diseño de interfaz para estudiantes y profesores | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 100000 | 24 | 5000000 | 30000000
Desarrollador Backend | Lógica del sistema, base de datos, seguridad | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 120000 | 24 | 5000000 | 30000000
Diseñador UX/UI | Prototipado, experiencia de usuario | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 120000 | 24 | 4000000 | 24000000
Tester / QA | Pruebas funcionales, control de calidad | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 80000 | 24 | 3500000 | 21000000
Coordinador de despliegue | Planificación de la entrega, coordinación de pruebas piloto, capacitación a usuarios | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 100000 | 6 | 4000000 | 6000000
Coordinador Académico | Definición de contenidos y criterios pedagógicos | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 100000 | 24 | 4000000 | 24000000
Profesor Líder | Validación funcional desde el rol docente | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 120000 | 24 | 3000000 | 18000000
Infraestructura Técnica
21150000
Servidor en la nube | Hosting, base de datos, escalabilidad | 2025-08-01 | 2025-11-10 | - | 18 | 800000 | 3600000
Licencia Android Studio | IDE para desarrollo móvil | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 0 | 18 | 1200000 | 5400000
Licencia Ionic / Angular | Frameworks y herramientas premium | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 396000 | 18 | 2000000 | 9000000
Herramientas de diseño (Figma, Adobe) | Prototipado y diseño colaborativo | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 48000 | 18 | 300000 | 1350000
Sistema de tickets / soporte | Atención técnica a usuarios | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 211960 | 18 | 250000 | 1125000
Repositorio privado (GitHub, GitLab) | Control de versiones y colaboración técnica | 2025-08-01 | 2025-11-10 | 76000 | 18 | 150000 | 675000
Administrativo
2925000
Encuestas y entrevistas | Retroalimentación de estudiantes y docentes | 2025-08-01 | 2025-11-10 |  | 18 | 300000 | 1350000
Reuniones virtuales (Zoom, Teams) | Coordinación del equipo | 2025-08-01 | 2025-11-10 |  | 18 | 200000 | 900000
Boletines y correos informativos | Difusión de avances y novedades | 2025-08-01 | 2025-11-10 |  | 18 | 150000 | 675000
Validación y pruebas
9000000
Pruebas piloto con estudiantes | Evaluación funcional desde el usuario fina | 2025-08-01 | 2025-11-10 |  | 18 | 500000 | 2250000
Pruebas de usabilidad docente | Validación de interfaz y funcionalidades | 2025-08-01 | 2025-11-10 |  | 18 | 500000 | 2250000
Simulación de carga y rendimiento | Evaluación técnica de escalabilidad | 2025-08-01 | 2025-11-10 |  | 18 | 1000000 | 4500000
Total | [6 empty] | 204075000
Imprevistos (10%) | [6 empty] | 20407500
Perdidas | [6 empty] | 44000000
Total + Imprevistos (10%)+ Descuentos | [6 empty] | 248075000
Perdidas
44000000
Equipo de desarrollo | Retrasos en la codificación de módulos clave (gestión académica y usuarios). Retrabajo por inconsistencias en los requerimientos funcionales y fallas al integrar componentes del backend con la base de datos. | 2025-08-01 | 2025-12-06 |  | 4 | 22000000 | 22000000
Infraestructura técnica | Costos adicionales por mantener servidores activos sin uso productivo, consumo extra de nube, licencias temporales extendidas y necesidad de soporte técnico adicional. | 2025-08-01 | 2025-12-06 |  | 4 | 6000000 | 6000000 | -
Validación y pruebas (QA) | Atrasos en pruebas de rendimiento y correcciones repetidas debido a errores no detectados en los sprints previos. Se amplió el tiempo de testeo y se reprogramaron entregas. | 2025-08-01 | 2025-12-06 |  | 4 | 5500000 | 5500000
Gestión y coordinación administrativa | Reuniones adicionales de seguimiento, replanificación de cronogramas, y ajustes en reportes de avance. Impacto en la productividad del equipo por sobrecarga administrativa. | 2025-08-01 | 2025-12-06 |  | 4 | 3500000 | 3500000
Total estimado de pérdida | [6 empty] | 44000000

## Planificado vs costo real ✓
Codigo T | DETALLE | Duración dias | Subtotal Planificado | Total Planificado | Total Real | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1.INICIO |  |  | 20000000 | #REF! | Valor Planificado ($) | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
|  | 5 | #REF! | 20000000 | #REF! | Costo Real ($) | #REF! | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
T001 | 1.1. Acta | 2 | #REF! | 10000000 | #REF!
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | #REF! | 10000000 | #REF!
| 2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | #REF! | 213000000 | #REF!
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 70 | #REF! | 60000000 | #REF!
| 2.1.1. Planeacion | 28 | #REF! | 28000000 | #REF!
T003 | 2.1.1.1 Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. |  | #REF! | 10000000 | #REF!
T004 | 2.1.1.2 Investigación de referentes. |  | #REF! | 8000000 | #REF!
T005 | 2.1.1.3 Listado de temas críticos en hardware y software |  | #REF! | 10000000 | #REF!
| 2.1.2. Diseño | 42 | 32000000 | 32000000 | 32000000
T006 | 2.1.2.1 Diseño de la arquitectura de la plataforma y diagramas de flujo para interacciones clave. |  | 15000000 | 15000000 | 15000000
T007 | 2.1.2.2 Creación de prototipos de interfaz enfocados en usabilidad para estudiantes, con herramientas como Figma. |  | 15000000 | 15000000 | 15000000
T008 | 2.1.2.3 Diseño de módulos interactivos |  | 2000000 | 2000000 | 2000000
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 92 | #REF! | 153000000 | #REF!
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 | #REF! | 59000000 | #REF!
T009 | 2.2.1.1 Desarrollo del frontend con tecnologías web interactivas |  | #REF! | 15000000 | #REF!
T010 | 2.2.1.2 Construcción del backend |  | #REF! | 20000000 | #REF!
T011 | 2.2.1.3 Integración de herramientas educativas |  | #REF! | 24000000 | #REF!
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 29 | #REF! | 47000000 | #REF!
T012 | 2.2.1.1 Pruebas unitarias y de integración |  | #REF! | 15000000 | #REF!
T013 | 2.2.1.2 Pruebas de usabilidad con estudiantes reales |  | #REF! | 12000000 | #REF!
T014 | 2.2.1.3 Validación de contenidos con expertos en hardware/software (correctitud técnica y pedagógica). |  | #REF! | 20000000 | #REF!
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 34 | #REF! | 47000000 | #REF!
T015 | 2.3.1.1 Configuración de servidores y despliegue de la plataforma. |  | #REF! | 15000000 | #REF!
T016 | 2.3.1.2 Implementación de CDN y seguridad básica |  | #REF! | 20000000 | #REF! |  |  |  | ¿
T017 | 2.3.1.3 Actualización periódica de contenidos y tecnologías |  | #REF! | 12000000 | #REF!
| 3. MANTENIMIENTO Y CONTROL |  |  | 35000000 | 35000000
|  | 30 |  | - | #REF!
T018 | Configuración de servidores y despliegue |  | 15000000 | 15000000 | 15000000
T019 | Implementación de CDN y seguridad básica |  | 20000000 | 20000000 | 20000000
T020 | Actualización periódica de contenidos y tecnología |  |  | - | #REF!
| Total | 207 | #REF! | 268000000 | #REF!
| Imprevistos (10%) |  |  | 26800000 | #REF!
| Total Proyecto |  |  | 294800000 | #REF!
Actividad | Presupuestado | Costo real
T001 | 20000000 | 20000000
T002 | 10000000 | 10000000
T003 | 10000000 | 10000000
T004 | 10000000 | 10000000
T005 | 8000000 | 8000000
T006 | 10000000 | 10000000
T007 | 15000000 | 15000000
T008 | 15000000 | 15000000
T009 | 2000000 | 2000000
T010 | 15000000 | 15000000
T011 | 20000000 | 20000000
T012 | 24000000 | 24000000
T013 | 15000000 | 15000000
T014 | 12000000 | 12000000
T015 | 20000000 | 20000000
T016 | 15000000 | 15000000
T017 | 20000000 | 20000000
T018 | 12000000 | 12000000
T019 | 15000000 | 15000000
T020 | 20000000 | 20000000

## Evaluación de riesgo ✓
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | TECH VISTA | [5 empty] | Gerente del Proyecto
1245 | [6 empty] | Hamilthon Ortega
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR
1 | Desarrollo de la aplicación | Falla técnica (bugs críticos) | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Pruebas unitarias, integrales y revisiones de código | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2 | Planificación del proyecto | Retrasos en el cronograma | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Mejorar estimaciones, asignar recursos extra, seguimiento semanal | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
3 | Capacitación del equipo | Falta de conocimientos técnicos | INDESEABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | Capacitaciones, mentoring y consulta con expertos externos | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
4 | Implementación | Problemas de compatibilidad | ACEPTABLE | POSIBLE | EXTREME | Pruebas en diferentes dispositivos y navegadores | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | YES
5 | Seguridad de la aplicación | Vulnerabilidades de seguridad | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | ` | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6 | Gestión de la información | Pérdida de datos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Respaldos automáticos, plan de recuperación ante fallos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
7 | Adopción del sistema | Baja aceptación por usuarios | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Recolectar feedback, mejorar UX y capacitar usuarios | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
8 | Recursos del proyecto | Falta de presupuesto o recursos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Priorización de funcionalidades críticas y optimización de recursos | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
9 | Gestión del alcance | Cambios en requisitos | ACEPTABLE | PROBABLE | HIGH | Implementar control de cambios formal y documentar ajustes | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | NO
10 | Implementación técnica | Problemas de compatibilidad (móviles, navegadores) | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Pruebas en distintos sistemas operativos, navegadores y dispositivos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
11 | Gestión de datos y privacidad | Fuga o exposición de datos sensibles de los estudiantes | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Aplicar cifrado, controles de acceso, auditorías de seguridad y copias de respaldo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
12 | Uso del sistema por parte de estudiantes y docentes | Resistencia al cambio y baja adopción | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Capacitación, manuales de usuario, soporte técnico inicial, retroalimentación continua. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
13 | Integración de módulos (notas, matrícula, usuarios) | Incompatibilidad entre módulos de la aplicación | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar pruebas de integración tempranas, usar estándares de interoperabilidad, definir APIs claras. | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
14 | Entregables del proyecto | Documentación incompleta | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | Asignar responsable de documentación y revisiones periódicas | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
15 | Infraestructura tecnológica | Falta de presupuesto o recursos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Uso de servidores en la nube con SLA, monitoreo 24/7 y alertas | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
16 | Recursos del proyecto | Falta de presupuesto o recursos | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | Priorización de funcionalidades críticas, buscar apoyos institucionales | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
17 | Comunicación del equipo | Falta de comunicación entre miembros | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Reuniones semanales, herramientas colaborativas (Trello, Slack, etc.) | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## Matriz Impacto ✓
MATRIZ DE IMPACTO
PROBABILIDAD | PORCENTAJE ASIGNADO (1 al 100%) | DISTRIBUCION
Falla técnica (bugs críticos) | 8% | 8%
Retrasos en el cronograma | 80% |  |  | 80%
Falta de conocimientos técnicos | 60% |  | 60%
Problemas de compatibilidad | 80% |  |  | 80%
Pérdida de datos | 30% | 30%
Falta de presupuesto y recursos | 20% | 20%
Cambios en requisitos | 70% |  | 70%
Incopatibilidad entre modulos de la apliciacion | 80% |  |  | 80%
Documentacion incompleta | 50% |  | 50%
Falta de comunicacion entre miembros | 88% |  |  | 88%
IMPACTO | PORCENTAJE | 19.33% | 60% | 82%
|  | Bajo | Medio | Alto
DISTRIBUCIÒN | RIESGO | Clasificación Matriz del Riesgo (Bajo, Medio, Alto), escala 1 al 25 | Clasificación Probabilidad(Bajo, Medio, Alto) Escala de 1 al 100% | PORCENTAJE ASIGNADO DE LA PROBABILIDAD
Bajo | Verde: Riesgo bajo. | 01 al 10 | 01 al 19 | 01 al 49 %
Medio | Amarillo: Riesgo moderado. | 11 al 15 | 20 al 50 | 50 al 79%
Alto | Rojo: Riesgo alto o crítico. | 16 al 25 | 51 al 100 | 80 al 100%