## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo T | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora | valor subTotal | total planificado
1.INICIO
[5 empty] | 2 | [7 empty] | 0
T001 | 1.1. Acta |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1 | StakeHolders | 10 | Computador | 10 | office | 5000 | 0
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | T001 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | StakeHolders | 5 | Computador | 5 | office | 5000 | 0
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
#VALUE!
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 3248000
| 2.1.1. Análisis |  |  |  | 16 | [7 empty] | 3248000
T003 | 2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | T002 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 8 | Project Manager, Experto en contenidos. | 64 | Computador | 112 | Notion (documentación). | 29000 | 1856000
T004 | 2.1.1.2. Investigación de referentes. | T002-T003 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 6 | Ingeniero de Software, Diseñador. | 48 | Computador | 56 | Benchmarks (Coursera, edX), ChatGPT (análisis de tendencias). | 29000 | 1392000
T005 | 2.1.1.3 Listado de temas críticos en hardware y software (ej: arquitectura Von Neumann, ensamblaje de PCs, IoT). | T002-T004 | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 2 | Experto en Hardware/Software. | 16 | Computador |  | Miro (mapeo de temas), Trello (priorización). |  | 0
| 2.1.2. Diseño |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0
T006 | 2.1.2.1. Diseño de la arquitectura de la plataforma y diagramas de flujo para interacciones clave. | T002-T005 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 6 | Ingeniero de Software. |  | Computador |  | Lucidchart (diagramas)
T007 | 2.1.2.2. Creación de prototipos de interfaz enfocados en usabilidad para estudiantes, con herramientas como Figma. | T002-T006 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 6 | Diseñador UI/UX. |  | Computador |  | Figma
T008 | 2.1.2.3. Diseño de módulos interactivos (ej: simuladores de ensamblaje de hardware, visualizaciones 3D de componentes, sandbox para prácticas de software). | T002-T007 | 2025-05-05 | 15/5/2025 | #VALUE! | Diseñador + Experto en Hardware |  | Computador |  | Unity/Blender (simuladores 3D), Jupyter Notebooks.
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
T009 | 2.2.1.1. Desarrollo del frontend con tecnologías web interactivas (React.js, Three.js para modelos 3D, o Unity si se requiere mayor interactividad). | T002-T008 | 16/5/2025 | 15/6/2025 |  | Ingeniero de Software (frontend). |  | Computador |  | React.js, Three.js, CSS Modules.
T010 | 2.2.1.2. Construcción del backend (API REST con Node.js/Django, gestión de usuarios, integración con bases de datos como MongoDB/PostgreSQL). | T002-T009 | 15/5/2025 | 15/5/2025 |  | Ingeniero de Software (backend). |  | Computador |  | Node.js, Django REST, PostgreSQL.
T011 | 2.2.1.3. Integración de herramientas educativas | T002-T010 | 15/5/2025 | 15/5/2025 |  | Ingeniero + Experto en contenidos. |  | Computador |  | Docker (containers), VirtualBox (laboratorios).
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
T012 | 2.2.2.1. Pruebas unitarias y de integración (con frameworks como Jest, Selenium o PyTest). | T002-T011 |  |  |  | Tester, Ingeniero. |  | Computador |  | Jest (unitarias), Selenium (E2E).
T013 | 2.2.2.2. Pruebas de usabilidad con estudiantes reales (tests A/B, feedback en tiempo real). | T002-T012 |  |  |  | Tester, Estudiantes beta. |  | Computador |  | Google Analytics.
T014 | 2.2.2.3. Validación de contenidos con expertos en hardware/software (correctitud técnica y pedagógica). | T002-T013 |  |  |  | Experto en Hardware/Software. |  | Computador |  | Checklists técnicos
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
T015 | 2.3.1.1. Configuración de servidores (AWS, Google Cloud, o on-premise) y despliegue de la plataforma. | T002-T014 |  |  |  | DevOps. |  | Computador |  | AWS EC2, Kubernetes (orquestación).
T016 | 2.3.1.2. Implementación de CDN y seguridad básica (HTTPS, firewall, backups automáticos). | T002-T015 |  |  |  | DevOps. |  | Computador |  | Cloudflare (CDN), Certbot (HTTPS).
T017 | 2.3.2.3. Actualización periódica de contenidos y tecnologías (ej: nuevos modelos de hardware, frameworks actualizados). | T002-T016 |  |  |  | Experto en contenidos. |  | Computador |  | CMS (ej: Strapi), Git (control de versiones).
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Total |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 3248000
| Imprevistos (10%) | [11 empty] | 324800
| Total proyecto | [11 empty] | 3572800
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | mayo |  |  |  |  | junio | [19 empty] | julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | Septiembre | [20 empty] | octubre | [22 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre | [21 empty] | Enero | [22 empty] | Febrero
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Desarrollo del sistema interactivo sobre hardware y software
1.INICIO
1.1. Acta |  |  | 3 | bar: mayo 27 to mayo 28
1.2. Equipo de Trabajo |  |  | 2 | bar: mayo 28 to mayo 30
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1.1. Análisis
2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 14 | bar: mayo 30 to junio 18
2.1.1.2. Investigación de referentes (ej: Coursera, edX, simuladores como Cisco Packet Tracer). | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 7 | bar: mayo 30 to junio 7
2.1.1.3 Listado de temas críticos en hardware y software (ej: arquitectura Von Neumann, ensamblaje de PCs, IoT). | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 7 | bar: junio 10 to junio 18
2.1.2. Diseño
2.1.2.1. Diseño de la arquitectura de la plataforma y diagramas de flujo para interacciones clave. | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 16 | bar: junio 19 to julio 10
2.1.2.2. Creación de prototipos de interfaz enfocados en usabilidad para estudiantes, con herramientas como Figma. | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 7 | bar: julio 11 to julio 19
2.1.2.3. Diseño de módulos interactivos (ej: simuladores de ensamblaje de hardware, visualizaciones 3D de componentes, sandbox para prácticas de software). | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 19 | bar: julio 22 to Agosto 15
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
2.2.1.1. Desarrollo del frontend con tecnologías web interactivas (React.js, Three.js para modelos 3D, o Unity si se requiere mayor interactividad). |  |  | 21 | bar: Agosto 16 to Septiembre 13
2.2.1.2. Construcción del backend (API REST con Node.js/Django, gestión de usuarios, integración con bases de datos como MongoDB/PostgreSQL). |  |  | 21 | bar: Septiembre 13 to octubre 11
2.2.1.3. Integración de herramientas educativas (ej: Jupyter Notebooks para programación, Docker para laboratorios virtuales). |  |  | 21 | bar: octubre 14 to Noviembre 11
2.2.2. Pruebas y Validación
2.2.2.1. Pruebas unitarias y de integración (con frameworks como Jest, Selenium o PyTest). |  |  | 7 | bar: Noviembre 12 to Noviembre 20
2.2.2.2. Pruebas de usabilidad con estudiantes reales (tests A/B, feedback en tiempo real). |  |  | 7 | bar: Noviembre 21 to Noviembre 29
2.2.2.3. Validación de contenidos con expertos en hardware/software (correctitud técnica y pedagógica). |  |  | 15 | bar: Diciembre 2 to Diciembre 20
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
2.3.1.1. Configuración de servidores (AWS, Google Cloud, o on-premise) y despliegue de la plataforma. |  |  | 18 | bar: Diciembre 23 to Enero 15
2.3.1.2. Implementación de CDN y seguridad básica (HTTPS, firewall, backups automáticos). |  |  | 12 | bar: Enero 16 to Enero 31
2.3.2.3. Actualización periódica de contenidos y tecnologías (ej: nuevos modelos de hardware, frameworks actualizados). |  |  | 4 | bar: Enero 31 to Febrero 5
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
6 | bar: Febrero 3 to Febrero 10

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 450000
T001 | 1.1. Acta | 2 | 300000 |  | 300000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | 150000 |  | 150000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 70 |  | 18032000
| 2.1.1. Análisis | 28 |  | 7616000
T003
T004
T005
| 2.1.2. Diseño | 42 |  | 10416000
T006
T007
T008
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 92 |  | 37424000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 |  | 17472000
T009
T010
T011
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 29 |  | 19952000
T012
T013
T014
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 34 |  | 9088000
T015
T016
T017
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 6 |  | 4080000
T018
| Total | 207
Imprevistos (10%)
Total proyecto